
| **PLAN DE ADQUISICIONES** | | | | | | | | | | **Fecha: 06-Agosto-2024** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión: 1.0** | |
| **No.** | **CONCEPTO** | **DETALLE** | **PRECIO UNITARIO** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **TIPO DE COMPRA** | **FECHA DE SOLICITUD** | **DURACIÓN DEL TRÁMITE** | **FECHA DE ENTREGA** | **FECHA DE USO** | **COMENTARIOS** |
| 1 | Software de Gestión de Proyectos | Jira y Trello (Suscripciones) | $4,500 | 1 | $4,500 | Compra Única | 29/4/2024 | 1 semana | 6/5/2024 | 7/6/2024 | Ya en uso |
| 2 | Servicios en la Nube | AWS (Costo de Servidores) | $20,000 | 1 | $20,000 | Suscripción | 29/4/2024 | 1 semana | 6/5/2024 | 7/6/2024 | Para alojar la aplicación |
| 3 | Frontend en React.js | Licencia y herramientas necesarias | $5,000 | 1 | $5,000 | Compra Única | 29/4/2024 | 2 semanas | 13/5/2024 | 20/5/2024 | Diseño de pantalla de inicio de sesión |
| 4 | Backend en Python con Lambdas | Desarrollo y despliegue en AWS | $10,000 | 1 | $10,000 | Compra Única | 29/4/2024 | 2 semanas | 13/5/2024 | 27/5/2024 | Desarrollo de la lógica del servidor |
| 5 | Licencias de Software | JetBrains y cuenta de AWS | $5,000 | 1 | $5,000 | Compra Única | 29/4/2024 | 1 semana | 6/5/2024 | 20/5/2024 | Ya en uso |
| 6 | Servicios de Integración Continua | SonarCloud y GitHub Actions | $6,000 | 1 | $6,000 | Suscripción | 29/4/2024 | 1 semana | 6/5/2024 | 7/6/2024 | Para automatización |
| 7 | Servicios de Monitoreo y Logging | AWS CloudWatch o Datadog | $3,000 | 1 | $3,000 | Suscripción | 29/4/2024 | 1 semana | 6/5/2024 | 7/6/2024 | Para supervisar rendimiento |
| 8 | Herramientas de Control de Versiones | GitHub o GitLab (ya asumido) | $2,000 | 1 | $2,000 | Suscripción | 29/4/2024 | 1 semana | 6/5/2024 | 7/6/2024 | Para gestionar el código fuente |
| 9 | Documentación en Google Docs | Uso de Google Docs para la documentación | $0 | 1 | $0 | Gratuito | 29/4/2024 | Inmediato | 29/4/2024 | 29/4/2024 | Ya en uso |
| 10 | Consultoría en Arquitectura de Sistemas | Asesoría para la estructura y diseño del sistema | $8,000 | 1 | $8,000 | Compra Única | 29/4/2024 | 2 semanas | 13/5/2024 | 27/5/2024 | Para optimización del sistema |
| 11 | Capacitación para el Equipo | Cursos y formación en tecnologías utilizadas | $6,000 | 1 | $6,000 | Compra Única | 29/4/2024 | 2 semanas | 13/5/2024 | 27/5/2024 | Para formación en nuevas herramientas |
| 12 | Hardware Adicional (si es necesario) | Equipos para desarrollo y pruebas adicionales | $6,000 | 1 | $6,000 | Compra Única | 29/4/2024 | 2 semanas | 13/5/2024 | 27/5/2024 | Equipos adicionales para pruebas |

ELABORÓ AUTORIZÓ

LUIS EDUARDO BAHENA CASTILLO BRENDA JOHANA GÁLVEZ ÁLVAREZ