## Principal
[16 empty] | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  | Agosto
N | EDT | Fase | Tarea | Responsable | Recursos | Costo | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha | % Avance Plan | % Avance Real | Status | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Fecha Status
1 | 1.0 | Análisis | Project Charter | Luis E. | Abraham, Betjader | 4500 | 30 | 2024-04-29 | 2024-06-07 | Lunes | Viernes |  | 100% | 100% | Terminado | [15 empty] | 2024-08-23
2 | 1.1 | Análisis | Representación Conceptual | Luis E. | Abraham, Betjader | 4500 | 30 | 2024-04-29 | 2024-06-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
3 | 2023-02-01 | Análisis | Diagrama de Casos de Uso | Luis E. | Abraham, Betjader | 4500 | 30 | 2024-04-29 | 2024-06-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
4 | 2024-03-01 | Análisis | Análisis de Stakeholders | Luis E. | Abraham, Betjader | 4500 | 30 | 2024-04-29 | 2024-06-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | [15 empty] | Captura
5 | 2024-01-02 | Diseño | Diagrama de Base de Datos | Betjader |  | 2700 | 30 | 2024-04-29 | 2024-06-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | [15 empty] | Captura
6 | 2.2.1 | Diseño | Diseño de Pantalla - Inicio de Sesión | Abraham | Diego | 2000 | 20 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | [15 empty] | Automático
7 | 2.2.2 | Diseño | Diseño de Pantalla - Crear Usuario | Abraham | Diego | 2000 | 20 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
8 | 2.2.3 | Diseño | Diseño de Pantalla - Visualizar detalles de las Películas | Abraham | Diego | 2000 | 20 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
9 | 3.1.1 | Programación | Módulo Usuarios - Gestionar Usuarios | Brenda J. | Diego | 8000 | 50 | 2024-05-27 | 2024-08-02 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 96% | Retrasado
10 | 3.1.2 | Programación | Módulo Usuarios - Gestionar Administradores | Brenda J. | Diego | 8000 | 50 | 2024-05-27 | 2024-08-02 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
11 | 3.2.1 | Programación | Módulo Películas - Gestionar Películas | Betjader | Diego | 8000 | 50 | 2024-05-27 | 2024-08-02 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
12 | 3.2.2 | Programación | Módulo Películas - Visualizar Películas | Betjader | Diego | 7000 | 50 | 2024-05-27 | 2024-08-02 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
13 | 3.2.3 | Programación | Módulo Películas - Gestionar Comentarios | Diego A. | Betjader | 7000 | 50 | 2024-05-27 | 2024-08-02 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
14 | 4.1.1 | Pruebas | Módulo Usuarios - Gestionar Usuarios | Brenda J. | Diego | 5600 | 35 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 96% | Retrasado
15 | 4.1.2 | Pruebas | Módulo Usuarios - Gestionar Administradores | Brenda J. | Diego | 5600 | 35 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
16 | 4.2.1 | Pruebas | Módulo Películas - Gestionar Películas | Betjader | Diego | 5600 | 35 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
17 | 4.2.2 | Pruebas | Módulo Películas - Visualizar Películas | Betjader | Diego | 5600 | 35 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
18 | 4.2.3 | Pruebas | Módulo Películas - Gestionar Comentarios | Diego A. | Betjader | 5600 | 35 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
19 | 5.1 | Liberación | Aplicación Web | Brenda J. | Diego | 8000 | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
20 | 2024-02-05 | Liberación | Código Fuente | Brenda J. | Diego | 8000 | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
21 | 2024-03-05 | Liberación | Script y Diagrama de la Base de Datos | Betjader | Diego | 800 | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
Costos por Tarea
[5 empty] | Análisis | 18000
[5 empty] | Diseño | 8700
[5 empty] | Programación | 38000
[5 empty] | Pruebas | 28000
[5 empty] | Liberación | 16800
[5 empty] | Total Mano de Obra | 109500
[5 empty] | Reserva de Contingencia | 0.1 | 10950
[5 empty] | Reserva de Gestión | 0.1 | 10950
[5 empty] | Linea Base del Costo | 120450
[5 empty] | Presupuesto | 131400
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2024-08-23 | 2024-04-29 | 2024-08-23 | 85 | 99.62% | 85 | 1
| Recurso | Rol | Sueldo por hora | Sueldo por día
| Luis E. | Documentador/Analista | 50 | 400 |  | Horas por día | 8
| Abraham | Diseñador | 30 | 240 |  | Días a la Semana | 5
| Betjader | Programador | 70 | 560
| Brenda J. | Líder | 90 | 720
| Diego | Programador | 70 | 560
Sueldo por Semana
2000
1200
2800
3600
2800
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!I:I),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!J:J))

## Actualizaciones_Ver1.2
Versión | N | Descripción | Integradora 9no
1.1 | 1 | Fecha Inicio Plan y Fecha Fin Plan deben registrarse en forma ascendente
1.1 | 2 | La fecha siguiente en cada renglón debe ser mayor o igual a la anterior.
1.1 | 3 | En porcentaje de avance real no colocar adelantos
1.2 | 4 | Se colocan indicadores de vigilancia de fechas
1.2 | 5 | BUG: Comparación entre porcentaje real y porcentaje plan. Se aplicó la función REDONDERA.MAS con 2 decimales en % Avance Real