## Principal
N | EDT | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha | % Avance Plan | % Avance Real | Status | Fecha Status
1 | 1.0 | Análisis | Project Charter | 5 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | Miercoles | Martes |  | 100% | 100% | Terminado | 2023-04-14
2 | 1.1 | Análisis | Representación Conceptual | 16 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Miercoles | Miercoles | Correcto | 100% | 100% | Terminado
3 | 2023-02-01 | Análisis | Diagrama de Casos de Uso | 11 | 2023-01-25 | 2023-02-08 | Miercoles | Miercoles | Correcto | 100% | 100% | Terminado
4 | 2023-01-02 | Análisis | Diagrama de Módulos | 5 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Captura
5 | 2023-02-02 | Diseño | Diagrama de Base de Datos | 3 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | Jueves | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Captura
6 | 2.3.1 | Diseño | Pantallas de Alumnos | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Automático
7 | 2.3.2 | Diseño | Pantalla de Departamento de Estadias | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
8 | 2.3.3 | Diseño | Pantalla de Responsable | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
9 | 2.3.4 | Diseño | Pantalla de Asesores | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
10 | 2.4.1 | Diseño | Informes de Reporte de Estadia | 3 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | Martes | Miercoles | Correcto | 100% | 100% | Terminado
11 | 2.4.2 | Diseño | Informes del Historial de Reporte de Estadia | 2 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | Martes | Miercoles | Correcto | 100% | 100% | Terminado
12 | 3.1.1 | Programación | Módulo de Alumno | 20 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
13 | 3.1.2 | Programación | Módulo de Departamento de Estadia | 20 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
14 | 3.1.3 | Programación | Módulo de Responsable | 20 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
15 | 3.1.4 | Programación | Módulo de Asesores | 20 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
16 | 2023-02-03 | Programación | Módulo Informe general del Reporte de Estadia | 15 | 2023-02-23 | 2023-03-15 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 85% | Retrasado
17 | 3.3 | Programación | Módulo Informe general del Historial de Reporte de Estadia | 15 | 2023-02-23 | 2023-03-15 | Jueves | Miercoles | Correcto | 100% | 85% | Retrasado
18 | 3.3.1 | Pruebas | Modulo de Alumno | 13 | 2023-03-17 | 2023-04-04 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
19 | 3.3.2 | Pruebas | Módulo de Departamento de Estadia | 13 | 2023-03-17 | 2023-04-04 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
20 | 3.3.3 | Pruebas | Módulo de Responsables | 13 | 2023-03-17 | 2023-04-04 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
21 | 4.1.1 | Pruebas | Módulo de Asesores | 13 | 2023-03-17 | 2023-04-04 | Viernes | Martes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
22 | 4.1.2 | Pruebas | Módulo Informe general del Reporte de Estadia | 14 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | Lunes | Jueves | Correcto | 100% | 60% | Retrasado
23 | 4.1.3 | Pruebas | Módulo Informe general del Historial de Reporte de Estadia | 14 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | Lunes | Jueves | Correcto | 100% | 100% | Terminado
24 | 4.1.4 | Liberación | Documento Formal de Requerimientos (DFR) | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
25 | 4.2.1 | Liberación | Script de la Base de Datos | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 60% | Retrasado
26 | 2023-01-05 | Liberación | Aplicación Móvil | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 70% | Retrasado
27 | 2023-02-05 | Liberación | Aplicación Web | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 70% | Retrasado
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2023-04-14 | 2023-01-18 | 2023-04-14 | 63 | 89.26% | 63 | 1
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))

## Actualizaciones_Ver1.2
Versión | N | Descripción | Integradora TSU
1.1 | 1 | Fecha Inicio Plan y Fecha Fin Plan deben registrarse en forma ascendente
1.1 | 2 | La fecha siguiente en cada renglón debe ser mayor o igual a la anterior.
1.1 | 3 | En porcentaje de avance real no colocar adelantos
1.2 | 4 | Se colocan indicadores de vigilancia de fechas
1.2 | 5 | BUG: Comparación entre porcentaje real y porcentaje plan. Se aplicó la función REDONDERA.MAS con 2 decimales en % Avance Real