## Hoja 1
N | Asunto o Tema | Descripción | Acciones | Resultados | Lección Aprendida
1 | Compromiso | Uno de los integrantes del equipo no mostraba interes en ayudar al equipo, por lo tanto no realizaba las actividades que se le asignaban y ocasionó un retraso, poniendo en riesgo la entrega del proyecto | Sacar a ese integrante del equipo | Se recuperó el tiempo y se pudo ver una proyección notable de planeación y organización al momento de avanzar al proyecto | Bien haberlo hecho