## Planeación del Tiempo
TSP 0 - Planeación de Tiempos
Desarrollador |  | CESATI | Centro Informático de Desarrollo de Software Multiplataforma
Proyecto |  | MovStoreLove | Aplicación web de venta de peliculas |  | Fecha inicio plan | 2022-11-21 | Duración | 10 días
Asignación |  | StoreLoveMovie | Desarrollo de tienda
Fecha | Día | Fase |  | Actividad |  |  | Minutos estimados
2022-11-28 | L | Requerimientos |  | Especificación |  |  | 620
2022-11-28 | L | Análisis |  | Casos de uso |  |  | 280
2022-11-29 | M | Diseño |  | Diagrama de base de datos |  |  | 390
2022-11-30 | X | Diseño |  | Pantalla |  |  | 420
2022-12-01 | J | Diseño |  | Definición de la base de datos y sus tablas (construcción) |  |  | 350
2022-12-02 | V | Programación |  | Capa de presentación (pantallas) |  |  | 195
2022-12-05 | L | Programación |  | Capa de lógica de negocio |  |  | 600
2022-12-06 | M | Programación |  | Capa de acceso de datos (store procedure) |  |  | 500
2022-12-07 | X | Pruebas |  | Caja negra |  |  | 420
2022-12-08 | J | Pruebas |  | Caja blanca |  |  | 505
2022-12-09 | V | Pruebas |  | Integración |  |  | 520
Total | [6 empty] | 4800
Duración | 2 Semanas
Días laborales | 10
Horas laborales | 8
Total de horas del proyecto | 4,800 minutos

## Registro de tiempo
TSP 0 - Registro de Tiempos
Desarrollador |  |  | Planeación del Tiempo | Centro Informático de Desarrollo de Software Multiplataforma
Programa |  |  | MovStoreLove | Aplicación web de venta de peliculas |  | Fecha inicio plan | 2022-11-21 | Duración | 10 días
Módulo |  |  | StoreLoveMovie | Desarrollo de tienda
Fecha | Dias | Inicio | Final | Interrupción | Tiempo Delta | Fase | Actividad | Comentarios
Totales |  | Suma1+Suma2 |  | Suma1 | Suma2

## Registro de defecto
TSP 0 - Registro de Defectos
Desarrollador |  | Planeación del Tiempo | Centro Informático de Desarrollo de Software Multiplataforma
Programa |  | MovStoreLove | Aplicación web de venta de peliculas |  |  | Fecha inicio plan | 2022-11-21 | Duración | 10 días
Módulo |  | StoreLoveMovie | Desarrollo de tienda
Fecha | Dia | Fase |  | Tipo de Defecto | Tipo de Correción | Comentario
Suma |  |  |  |  | 0 | x

## Organigrama
Direccion de la Empresa CESATI: | Bugambilias Plaza Cuernavaca
Río Balsas, Vista Hermosa, 62270 Cuernavaca, Mor.