## Análisis Casos de Uso
CU Id | Caso de Uso | Dificultad | Descripción de la Dificultad | Ejemplo | Comentarios
CU01 | Gestionar Catálogo de Encuestadores | Media | Este proceso realizará el gestionamiento de los registros de las personas encuestadores de acuerdo a los siguientes criterios: 1) Dar de alta a un empleado encuestador con sus datos personales 2) Modificar el estado de activo en el perfil del empleado encuestador 3) Visualización de los perfiles de los empleados mediante filtros 4) Modificación de los datos de perfil de los empleados 5) Búsqueda de un empleado específico | Ejemplo: Al registrar un encuestador se debe validar que aún no se encuentre registrado, se actualiza el catálogo de encuestadores, se activa el perfil del encuestado | Poder habilitar o deshabilitar el estado del encuestador temporalmente
CU02 | Configurar Catálogo de Perfil de Encuestados | Baja | Este proceso realizará el gestionamiento de los registros de las encuestas de acuerdo a los siguientes criterios: 1) Eliminar el perfil del encuestado 2) Visualización de los perfiles de los encuestados mediante filtros 3) Modificación de los datos del perfil 4) Búsqueda de un encuestado específico | Ejemplo: Al modificar un encuestado se guardarán los datos generales, se relacionará con el tipo de encuesta que se hace y a quién se lo aplicó y se actualizará el catálogo de encuestados | Relación con las encuestas y encuestadores, así como posible seguridad a los datos
CU03 | Configurar Catálogo de Encuestas | Media | Este proceso podrá realizar la gestión de una determinada encuesta, donde esta tendra una gestion para manipular los datos que se van a almacenar dependiendo: 1) Creación de una encuesta 2) Deshabilitar encuesta 3) Visualizar estructura de la encuesta 4) Modificación de la encuesta | Ejemplo: Para registrar una encuesta se debe de asignar al encuestador para que esté disponible y así se puedan registrar las respuestas aplicando | Para esto se conoce un poco del tema de la escala que se va a implementar, pero será un poco complicado a la hora de implementarlo, esto como resultado de crear los métodos necesarios tanto para calcular el resultado como para relacionar el encuestador con las encuestas
CU04 | Registrar Preguntas | Alta | Este proceso realizará la configuración de una cantidad determinada de preguntas de una encuesta seleccionada y a su vez esas mismas gestiona: 1) Creación de cada pregunta con las opciones disponibles 2) Eliminación de pregunta 3) Visualización de las preguntas con sus opciones 4) Modificación de la pregunta u opciones 5) Aplicar la escala de Likert para registrar las respuestas | Ejemplo: Para una encuesta se debe de registrar preguntas con respuestas basadas en la escala de Likert (satisfacción, importancia, frecuencia) | Para esto será un nivel muy complejo, ya que debemos de implementar un determinado número de preguntas para una encuesta y esto puede ocasionar una alteración en la base de datos al generar la encuesta con las preguntas, y esto conlleva a crear un método especial para que la encuesta sea uniformemente al momento de guardarlos
CU05 | Aplicar el coeficiente Alfa de Cronbach | Alta | Este proceso se realizará mediante la varianza de los ítems que es: 1) Sumar los resultados de las preguntas de cada encuesta 2) Obtener varianza de cada pregunta de la encuesta 3) Obtener la sumatoria de la varianza de cada una de las preguntas 4) Aplicar fórmula de la varianza 5) Visualizar resultado | Ejemplo: Consistencia en encuestas de 10 preguntas contestadas por 30 personas, calcular variable de la suma de cada pregunta, calcular varianza de la suma de cada pregunta y la varianza de la sumatoria de las preguntas | Hay una curva de aprendizaje alta para la estadística y la dificultad de implementación de variables al calcular los resultados finales debido a las determinadas preguntas generadas de la encuesta y esto sobrecargará el desarrollo del sistema
CU06 | Generar Productos Estadísticos de Encuesta | Media | Al generar este producto se realizará: 1) Consulta de datos de las encuestas guardadas 2) Aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach mediante el tipo de encuesta (Análisis de fiabilidad) 3) Visualización del resultado en pantalla | Ejemplo: Analizar la fiabilidad de las encuestas del 2023 de las selección de gobernador, consultar datos, realizar operaciones en estadística y mostrar la escala acercándose a 1 dónde es buena fiabilidad | Números altos de buena consistencia y en 0.8 en adelante buena confiabilidad, se necesita saber estadísticas para ese caso de uso
CU07 | Generar Productos Estadísticos de Perfil | Media | Al generar este producto se realizará: 1) Consulta de datos de las encuestas guardadas 2) Aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach mediante el tipo de valor (Análisis de fiabilidad) 3) Visualización del resultado en pantalla | Ejemplo: Analizar la consistencia de las personas que participaron en la encuesta del 2023 de las selección de gobernador mediante municipio, consultar datos, realizar operaciones en estadística y mostrar de escala acercándose a 1 es buena fiabilidad | Determinar a qué tipo de perfil se le está haciendo estudio y los datos serán dados proporcionalmente
CU08 | Generar archivo en formato electrónico PDF | Baja | Este proceso realizará una impresión de un reporte estadístico en PDF de acuerdo a los resultados obtenidos tanto de las encuestas como de perfil | Ejemplo: Se genera un archivo PDF en Adobe de acuerdo al resultado de la encuesta donde se determina las elecciones para la alcaldía | La acción se podría realizar con mucha facilidad ya que se puede generar mediante cualquier plataforma para generar PDF
CU09 | Registrar Perfil de Encuestados | Media | Este proceso hará la recopilación para crear perfiles de encuestados a partir de lo siguiente: 1) Guardar los datos personales del encuestado 2) Enlazar con el tipo de encuesta 3) Enlazar con el encuestador 4) Validar que aún no exista el registro | Ejemplo: Seleccionar la encuesta a aplicar, quien la aplica, preguntar a quien sobre su nombre, sexo, vivienda, etc. Hacer el registro con relación a la encuesta y al encuestador | Se necesita relación con la encuesta y encuestador
CU10 | Registrar Respuestas de Encuesta | Alta | Este proceso se encargará de registrar en un sistema las respuestas obtenidas de una encuesta, esto lleva tiempo ser realizado debido a que son millones de respuestas en vivo, las cuáles se deben ser registradas en distintas categorías, tales como, año en la que se realiza, zona, estado, municipio, comunidad, colonia, etc. | Ejemplo: Se registran las respuestas del encuestado para que se visualice la información | Este caso genera un consumo de tiempo al tratarse de millones de respuestas e interacciones.

## Estimación Tiempo
UUCP: Puntos de Casos de Uso sin Ajustar
Categoría Caso de Uso | Transacciones | Clases | Peso (Factor) | Cantidad Casos de Uso | Resultado
Simple | 3 o menos | menos de 5 | 5 | 1+1 | 10
Medio | 4 a 7 | 5 a 10 | 10 | 1+1+1+1+1 | 50
Complejo | más de 7 | más de 10 | 15 | 1+1+1 | 45
Suma Total de Pesos de Casos de Uso SIN AJUSTAR UUCW |  |  |  |  | 105
Tipo de Actor | Descripción |  |  | Peso (Factor) | Cantidad Actores | Resultados
Simple | Otro Sistema interactúa con el Sistema a desarrollar mediante una Interfaz de Programación (API) |  |  | 1 | 0 | 0
Medio | Otro Sistema interactúa mediante un Protocolo (Ejemplo TCP/IP) o una persona interactúa a través de una interfaz en modo texto |  |  | 2 | 0 | 0
Complejo | Una persona que interactúa con el Sistema mediante una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) |  |  | 3 | 1+1+1 | 9
Suma Total de Pesos de Actores SIN AJUSTAR UAW | [5 empty] | 9
FÓRMULA DE UUCP (UUCW + UAW) | 114
UCP: Puntos de Casos de Uso
TFC : Technical factor complexity | Factor de complejidad técnica
Factor Técnico | Descripción | Peso dado | Impacto Percibido | Factor Calculado |  | Descripción | Valor
T1 | Sistema distribuido | 2 | 3 | 6 |  | Irrelevante | 0 a 2
T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 |  | Medio | 3 a 4
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 3 | 3 |  | Esencial | 5
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 5 | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 3 | 3
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 4 | 2
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 3 | 1.5
T8 | Portabilidad | 2 | 3 | 6
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2
T10 | Concurrencia | 1 | 3 | 3
T11 | Características especiales de seguridad | 1 | 4 | 4
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 2 | 2
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario | 1 | 3 | 3
| TFACTOR>>> |  |  | 45.5
|  |  | TFC = | 1.055
EF: Enviroment Factors | Factores Ambientales
Factores Ambientales - EF(Environment Factors) |  |  | Escala | Factor Calculado |  | Escalas de Estimación de Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso |  |  |  | Descripción |  | Valor
E1 | Familiaridad con el modelo Proyecto Utilizado | 2 | 2 | 4 |  | Sin experiencia, sin motivación, sin estabilidad |  | 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 3 | 3 | 9 |  | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | 4 a 5
E4 | Capacidad del analista líder | 3 | 4 | 12
E5 | Motivación | 3 | 4 | 12
E6 | Estabilidad en los requerimientos | 1 | 2 | 2
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | -1 | 1
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 4 | -4
Suma de Factor Calculado |  |  |  | 36.5
|  |  | EF | 0.305
|  |  | UCP (UUCP*TCF*EF) | 36.6823
Redondeo
|  |  | Estimación | 733.647 | Hrs/Hombre | 734
|  |  | Duración Días | 91.7059 | Días
|  |  | Duración Semanas | 18.3412 | Semanas
|  |  | Duración Proyecto | 3.6682 | Semanas | 4
PUNTOS FUNCIÓN SIN AJUSTAR
114 | SUMA DE VALORES DE DIFICULTADES
FACTOR DE AJUSTE
32
PUNTOS FUNCIÓN AJUSTADOS
23.712
DURACIÓN DEL PROYECTO (En dias una sola persona) | REDONDEADO
31.616 | 32
DURACIÓN DEL PROYECTO (Con todo el equipo) | REDONDEADO
6.4 | 6
DURACIÓN DEL PROYECTO (En semanas) | REDONDEADO
1.2 | 1
DURACIÓN DEL PROYECTO EN SEMANAS POR NIVEL DE MADUREZ | REDONDEADO
1.1 | 1

## Estimación Costo
ESTIMACIÓN COSTO DEL PROYECTO
Estimación | 733.647 | Horas/Hombre | Redondeado | 734
Pago por hora | 100 | Pesos MXN
Costo del proyecto | 73400 | Pesos MXN
Ganancia del proyecto | 100% | Multiplicar el costo por 2
Venta del proyecto | 146800 | Pesos MXN