## Casos de Prueba
Proyecto: [Nombre del Proyecto] | Casos de prueba para Conversión de Divisas
Ciclo de Pruebas: Iteración 15 Octubre 2022
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido / evidencia | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CD.1 | Validar Numeros en el Campo | Verificar si al ingresar un numero en el texto, solo ingrese numeros | 2021-10-17 | Usuario | Validar Campo | Numero: 45 | Validar el dato para su conversion | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
| Validar el boton de Convertir | Verificar si convierte la cantidad de pesos mexicanos a dolares | 2021-10-17 | Usuario | Validar Boton Convertir | Dar clic al boton convertir | Mensaje "La cantidad de MXN a USD es de 23" | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.3 | Verificar la limpieza del campo | Verificar que al momento de terminar de hacer la conversion, limpie los campos | 2021-10-17 | Usuario | Validar Boton Limpiar | Dar Clic al boton Limpiar | Limpia automaticamente el campo | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.4 | Validar las listas de las monedas | Verificar si al cambiar de divisa, cambia el resultado de la conversion | 2021-10-17 | Usuario | Validar Checklists | Check 1: USD / Check 2: MXN | Mensaje "La cantidad de USD a MXN es de 1" | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.5 | Validar el resultado de la conversion | Verificar si al momento de poner la misma moneda, esta muestre un error | 2021-10-17 | Usuario | Validar Resultado | Ingresa el numero a convertir y selecciona la misma moneda | Mensaje "Error, es la misma moneda!" | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.6 | Verificar las listas ordenas | Verificar que las listas de los tipos de monedas esten ordenadas correctamente | 2021-10-17 | Sistema | Validar listas organizadas | Ninguno | NA | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.7 | Verificar Uso de Bateria | Verificar si la aplicacion estando en 5% de bateria, todavia funciona | 2021-10-17 | Sistema | Verificar Bateria | Usar la aplicacion en 5% de bateria | Que la aplicacion siga ejecutando correctamente | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.8 | Validar Letras en el Campo | Verificar que sucede si ingresamos letras en el campo de texto | 2021-10-17 | Sistema | Validar Campo | Numero: 68af | Mensaje "Error Sintatico" | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.9 | Validar el Boton de Salida | Verificar si existe un boton de salir | 2021-10-17 | Sistema | Validar Boton Salida | Buscar el boton Salir | Al momento de contrar el boton, da clic para salir de la aplicacion | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA
CD.10 | Verificar los Colores de la aplicacion | Verificar si los colores son apropiados en el uso de la aplicacion | 2021-10-17 | Sistema | Verificar Colores | Interpretar el uso correcto de la psicologia del color | NA | Hacer los procesos en la app de Divisas | Ninguno | NA

## Instrucciones
0
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido / evidencia | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.