## Principal
N | EDT | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha | % Avance Plan | % Avance Real | Status | Fecha Status
1 | 1.0 | Análisis | Documento Formal de Requerimientos (DFR) | 10 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | Lunes | Viernes |  | 100% | 100% | Terminado | 2023-08-15
2 | 1.1 | Análisis | Diagrama EDT | 11 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | Viernes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
3 | 2023-02-01 | Análisis | Project Charter | 11 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | Viernes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
4 | 2023-01-02 | Análisis | Diagrama de Casos de Uso | 11 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | Viernes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Captura
5 | 2023-02-02 | Diseño | Diagrama de Base de Datos | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Captura
6 | 2.3.1 | Diseño | Pantalla de Administradores | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Automático
7 | 2.3.2 | Diseño | Pantalla de Citas | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
8 | 2.3.3 | Diseño | Pantalla de Ventanillas | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
9 | 2.3.4 | Diseño | Pantalla de Solicitantes | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
10 | 2.4.1 | Diseño | Informes de Citas | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
11 | 2.4.2 | Diseño | Informes del Historial de Ventanillas | 26 | 2023-05-29 | 2023-07-03 | Lunes | Lunes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
12 | 3.1.1 | Programación | Módulo de Administradores | 32 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | Jueves | Viernes | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
13 | 3.1.2 | Programación | Módulo de Citas | 32 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | Jueves | Viernes | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
14 | 3.1.3 | Programación | Módulo de Ventanillas | 32 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | Jueves | Viernes | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
15 | 3.1.4 | Programación | Módulo de Solicitantes | 32 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | Jueves | Viernes | Correcto | 100% | 90% | Retrasado
16 | 2023-02-03 | Programación | Módulo Informe general de Citas | 27 | 2023-06-12 | 2023-07-18 | Lunes | Martes | Correcto | 100% | 85% | Retrasado
17 | 3.3 | Programación | Módulo Manual de Usuario | 27 | 2023-06-12 | 2023-07-18 | Lunes | Martes | Correcto | 100% | 85% | Retrasado
18 | 3.3.1 | Pruebas | Módulo de Administradores | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
19 | 3.3.2 | Pruebas | Módulo de Citas | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
20 | 3.3.3 | Pruebas | Módulo de Ventanillas | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
21 | 4.1.1 | Pruebas | Módulo de Solicitantes | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 80% | Retrasado
22 | 4.1.2 | Pruebas | Módulo Informe general de Citas | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 60% | Retrasado
23 | 4.1.3 | Pruebas | Módulo Manual de Usuario | 17 | 2023-07-20 | 2023-08-11 | Jueves | Viernes | Correcto | 100% | 60% | Retrasado
24 | 5.3 | Liberación | Documento Formal de Requerimientos (DFR) | 12 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | Martes | Miercoles | Correcto | 92% | 92% | Proceso
25 | 5.4 | Liberación | Script y Diagrama de la Base de Datos | 12 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | Martes | Miercoles | Correcto | 92% | 92% | Proceso
26 | 5.5 | Liberación | Aplicación Móvil | 12 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | Martes | Miercoles | Correcto | 92% | 44% | Retrasado
27 | 5.5 | Liberación | Aplicación Web | 12 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | Martes | Miercoles | Correcto | 92% | 80% | Retrasado
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2023-08-15 | 2023-05-01 | 2023-08-16 | 78 | 89.13% | 77 | 2
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))

## Actualizaciones_Ver1.2
Versión | N | Descripción | Integradora TSU
1.1 | 1 | Fecha Inicio Plan y Fecha Fin Plan deben registrarse en forma ascendente
1.1 | 2 | La fecha siguiente en cada renglón debe ser mayor o igual a la anterior.
1.1 | 3 | En porcentaje de avance real no colocar adelantos
1.2 | 4 | Se colocan indicadores de vigilancia de fechas
1.2 | 5 | BUG: Comparación entre porcentaje real y porcentaje plan. Se aplicó la función REDONDERA.MAS con 2 decimales en % Avance Real