## Registro proyecto de estadias
Registro del proyecto de estadías
FO-UTEZ-VIN-02
Rev. 05
Nombre del estudiante: |  | Luis Eduardo Bahena Castillo
Generación: | 39va. | [5 empty] | Matrícula: | 20213TN002
Nivel académico: |  | TSU: Técnico Superior Universitario |  |  |  |  | Grado y Grupo: |  | 6ºA
Carrera: | Tecnologías de la Información | [5 empty] | Área: | Desarrollo de Software Multiplataforma
Empresa o Institución: |  | Acción TI
Asesor empresarial: |  |  | T.S.U. Obed Ariel Hurtado Hernández
Asesor universitario: |  |  | I.T.I. Erick Mireles Merchant
Fecha de Inicio: |  | 2023-05-09 |  | Fecha de término: |  | 2023-08-18
Nombre del proyecto: |  |  |  |  | Evidencias para medir resultados:
SISTEMA DE CONTROL DE TRÁMITES - MÓDULO WEB SEGUIMIENTO DE VENTANILLAS |  |  |  | Reporte de Estadías Completo
Objetivo general: |  |  |  | Reporte de Asesorías Completo
Optimizar el proceso de programación y seguimiento de citas para trámites, garantizando una gestión eficiente y ordenada que permita a los usuarios realizar sus trámites de manera rápida y efectiva, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia del usuario. |  |  |  | Cronograma de Seguimiento
Carta de Liberación
.
Objetivos particulares: |  |  |  |  | Fases detalladas |  |  |  | Fechas de término
Diseñar la base de datos mediante la implementación de Servicios Web REST. | [8 empty] | programadas
Implementar los módulos de control de administrador, ventanilla y solicitante. |  |  |  | Inicio |  |  |  |  | 2023-05-19
Implementar el aprendizaje automático en un entorno virtual. |  |  |  | Planeación |  |  |  |  | 2023-06-02
Reaizar los reportes requeridos por la empresa. |  |  |  | Analisis y Diseño |  |  |  |  | 2023-06-30
Estrategias: |  |  |  | Codificación |  |  |  |  | 2023-07-28
Presentar avances con el asesor empresarial. |  |  |  | Pruebas |  |  |  |  | 2023-08-11
Generar un cronograma de segumiento para establecer tiempos. |  |  |  | Cierre |  |  |  |  | 2023-08-18
Sugerir la aplicación para crear la base de datos (Visual Studio Code) y descargar las extensiones necesarias para su desarrollo.
Tomar un curso por medio de la plataforma Udemy en la tecnología Spring Boot.
T.S.U. Obed Ariel Hurtado Hernández |  |  |  | Luis Eduardo Bahena Castillo |  |  |  | I.T.I. Erick Mireles Merchant
ASESOR EMPRESARIAL |  |  |  | ESTUDIANTE |  |  |  | ASESOR UNIVERSITARIO
La información de carácter personal recabada en este documento, será protegida por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Morelos. Consulte nuestro aviso de privacidad en la página web de la UTEZ htt;p://www.utez.edu.mx/.

## Formato de Asesorías
Reporte de asesorías para el estudiante en estadía
FO-UTEZ-VIN-03
Rev. 05
Nombre del estudiante: |  | Luis Eduardo Bahena Castillo
Generación: | 39va. | [6 empty] | Matrícula: |  | 20213TN002
Nivel académico: | TSU: Técnico Superior Universitario | [6 empty] | Grado y Grupo: |  | 6ºA
Carrera: | Tecnologías de la Información | [7 empty] | Área: | Desarrollo de Software Multiplataforma
Empresa o Institución: |  | Acción TI
Asesor empresarial: |  |  | T.S.U. Obed Ariel Hurtado Hernández
Asesor universitario: |  |  | I.T.I. Erick Mireles Merchant
Nombre del proyecto: |  | SISTEMA DE CONTROL DE TRÁMITES - MÓDULO WEB SEGUIMIENTO DE VENTANILLAS
Periodo de estadía del: |  | 2023-05-09 |  |  |  | Al: | 2023-08-18
Fecha | Actividad realizada con el estudiante |  |  |  | Tipo de asesoría * |  | Observaciones |  |  | Firma del estudiante
2023-05-12 | Presentación del Asesor y Estudiante |  |  |  | PEUTEZ |  | Ninguna
2023-05-22 | Revisión Capitulo 1 Reporte de Estadía |  |  |  | PEUTEZ |  | Redacción Justificación y Antecedentes
2023-06-07 | Revisión Corrección Capitulo 1 Reporte de Estadía |  |  |  | PEUTEZ |  | Mìnimo Detalles de Ortografìa
2023-08-15 | Revisión Capítulos 2 y 3 Reporte de Estadía |  |  |  | PEUTEZ |  | Correción Capítulo 3 y Capitulo 4
2023-08-17 | Revisión Capítulo Final Reporte de Estadía |  |  |  | PEUTEZ |  | Subir documentos
|  | * Tipo de asesoría: |  | Personal en empresa (PEEM) |  | Personal en UTEZ (PEUTEZ) |  |  | Virtual (V)
|  |  |  | Telefónica (TE) |  | Correo electrónico (CE)
| I.T.I. Erick Mireles Merchant | [5 empty] | DRA. Martha Fabiola Wences Díaz
| ASESOR UNIVERSITARIO | [5 empty] | DIRECTORA DE CARRERA
La información de carácter personal recabada en este documento, será protegida por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Morelos. Consulte nuestro aviso de privacidad en la página web de la UTEZ htt;p://www.utez.edu.mx/.