## Principal
N | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha
1 | Análisis | Recolección de requerimientos | 1 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Jueves | Jueves
2 | Diseño | Primer diseño de prototipos (Figma) | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | Jueves | Lunes | #REF! | Primer revisión de prototipo funcional con cliente
3 | Programación | Programación de prototipos | 5 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Lunes | Viernes | #REF!
4 | Pruebas | Pruebas necesarias para la aplicación | 3 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | Viernes | Martes | #REF!
[5 empty] | 2023-11-08 |  |  |  | Entrega de proyecto
Costeo
| Rol | Costo/día | Días contratado | Total / rol
| Analista | 480 | 4 | 1920
| Diseñador | 512 | 3 | 1536
| Programador | 736 | 5 | 3680
| Tester | 715 | 3 | 2145
| Líder de Proyecto | 750 | 12 | 9000
|  |  | Total Proyecto | 18281
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])