## Principal
N | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha | % Avance Plan | % Avance Real | Status | Fecha Status
1 | Análisis | Representación Conceptual | 9 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Martes | Viernes | #REF! | 100% | 100% | Terminado
2 | Análisis | Modelo de Base de Datos | 9 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Martes | Viernes | #REF! | 100% | 100% | Terminado | Captura
3 | Diseño | Diagrama de Base de Datos | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado | Automático
4 | Diseño | Pantalla de Inicio de Sesión | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
5 | Diseño | Pantalla de Restablecimiento de Contraseña | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
6 | Diseño | Pantalla de Usuarios | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
7 | Diseño | Pantalla de Eventos - Registro de Eventos | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
8 | Diseño | Pantalla de Mapa de Colores | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | Terminado
9 | Diseño | Pantalla de Incidencias | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | Terminado
10 | Diseño | Pantalla de Perfil de Usuario | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | Terminado
11 | Diseño | Pantalla de Noticias | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
12 | Diseño | Pantalla de Reportes | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | Terminado
13 | Diseño | Pantalla de Asignación de Promotor-Ciudadano | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | Terminado
14 | Diseño | Pantalla de Publicaciones de Noticias | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | Terminado
15 | Diseño | Pantalla de Landing News | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 50% | Retrasado
16 | Programación | Módulo de Sesión | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
17 | Programación | Módulo de Restablecimiento de Contraseña | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
18 | Programación | Módulo de Usuarios | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
19 | Programación | Módulo de Eventos - Registro de Eventos | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
20 | Programación | Módulo de Mapa de Colores | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
21 | Programación | Módulo de Incidencias | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
22 | Programación | Módulo de Perfil de Usuario | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
23 | Programación | Módulo de Noticias | 30 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 100% | 100% | Terminado
24 | Pruebas | Módulo de Sesión | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
25 | Pruebas | Módulo de Restablecimiento de Contraseña | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
26 | Pruebas | Módulo de Usuarios | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
27 | Pruebas | Módulo de Eventos - Registro de Eventos | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
28 | Pruebas | Módulo de Mapa de Colores | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
29 | Pruebas | Módulo de Incidencias | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
30 | Pruebas | Módulo de Perfil de Usuario | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
31 | Pruebas | Módulo de Noticias | 25 | 2025-03-10 | 2025-04-11 |  |  |  | 100% | 80% | Retrasado
32 | Liberación | Carta de Liberación | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Lunes | Viernes | #REF! | 0% | 0% | Plan
33 | Liberación | Código Fuente | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Lunes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
34 | Liberación | Aplicación Móvil | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Lunes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
35 | Liberación | Aplicación Web | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Lunes | Viernes | Correcto | 0% | 0% | Plan
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2025-04-11 | 2025-01-07 | 2025-04-18 | 74 | 93.23% | 69 | 6
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!E:E),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!F:F))

## Actualizaciones_Ver1.2
Versión | N | Descripción | Integradora TSU
1.1 | 1 | Fecha Inicio Plan y Fecha Fin Plan deben registrarse en forma ascendente
1.1 | 2 | La fecha siguiente en cada renglón debe ser mayor o igual a la anterior.
1.1 | 3 | En porcentaje de avance real no colocar adelantos
1.2 | 4 | Se colocan indicadores de vigilancia de fechas
1.2 | 5 | BUG: Comparación entre porcentaje real y porcentaje plan. Se aplicó la función REDONDERA.MAS con 2 decimales en % Avance Real